## Orçamento Sintético (hidden)
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | DATA
|  |  | ORÇAMENTO CAIXA DE ÁGUA SMG | SINAPI - 03/2021 - Rio Grande do Norte |  | 25,42% |  | 2021-05-07
Orçamento Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | RESERVATÓRIO DE 10.000 LITROS ANGICO VELHO |  |  |  |  | 21581.5712
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINÁRES |  |  |  |  | 131.5392
1.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.92 | 54.63 | 68.51 | 131.5392 | 104.8896 | 131.5392
2 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 16109.272 | 0 | 0
2.1 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 3.2 | 1651.82 | 2071.71 | 6629.472 | 5285.824 | 6629.472
2.2 | 93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 16 | 43.62 | 54.7 | 875.2 | 697.92 | 875.2
2.4 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 16 | 124.22 | 155.79 | 2492.64 | 1987.52 | 2492.64
2.4 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 2.4 | 1651.82 | 2071.71 | 4972.104 | 3964.368 | 4972.104
2.5 | 92741 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1.6 | 568.02 | 712.41 | 1139.856 | 908.832 | 1139.856
3 |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 5340.76 | 0 | 0
3.1 | 00037106 | SINAPI | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 4048.81 | 5078.01 | 5078.01 | 4048.81 | 5078.01
3.2 | 00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 21.73 | 27.25 | 27.25 | 21.73 | 27.25
3.3 | 00036375 | SINAPI | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 5 | 20.35 | 25.52 | 127.6 | 101.75 | 127.6
3.4 | 00011677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 27.74 | 34.79 | 34.79 | 27.74 | 34.79
3.5 | 00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 10.23 | 12.83 | 12.83 | 10.23 | 12.83
3.6 | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 12 | 3.41 | 4.27 | 51.24 | 40.92 | 51.24
3.7 | 00003538 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 3.61 | 4.52 | 9.04 | 7.22 | 9.04
|  |  | RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS CAMPO DE FUTEBOL |  |  |  |  | 41678.265 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS PRELIMINÁRES CAIXA 20.000 |  |  |  |  | 205.53 | 0 | 0
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3 | 54.63 | 68.51 | 205.53 | 163.89 | 205.53
4.2 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 31401.705 | 0 | 0
4.2.1 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 7.5 | 1651.82 | 2071.71 | 15537.825 | 12388.65 | 15537.825
4.2.2 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1.5 | 460.01 | 576.94 | 865.41 | 690.015 | 865.41
4.2.3 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4.5 | 1651.82 | 2071.71 | 9322.695 | 7433.19 | 9322.695
4.2.4 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 25 | 124.22 | 155.79 | 3894.75 | 3105.5 | 3894.75
4.2.5 | 92741 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 2.5 | 568.02 | 712.41 | 1781.025 | 1420.05 | 1781.025
5 |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 10071.03 | 0 | 0
5.1 | 00037106 | SINAPI | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 20000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 7800 | 9782.76 | 9782.76 | 7800 | 9782.76
5.2 | 00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 21.73 | 27.25 | 27.25 | 21.73 | 27.25
5.3 | 00036375 | SINAPI | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 6 | 20.35 | 25.52 | 153.12 | 122.1 | 153.12
5.4 | 00011677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 27.74 | 34.79 | 34.79 | 27.74 | 34.79
5.5 | 00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 10.23 | 12.83 | 12.83 | 10.23 | 12.83
5.6 | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 12 | 3.41 | 4.27 | 51.24 | 40.92 | 51.24
5.7 | 00003538 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 3.61 | 4.52 | 9.04 | 7.22 | 9.04
6 |  |  | RESERVATÓRIO DE 10.000 LITROS MORRO DOS PAUS |  |  |  |  | 21581.5712 | 0 | 0
6.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINÁRES |  |  |  |  | 131.5392 | 0 | 0
6.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.92 | 54.63 | 68.51 | 131.5392 | 104.8896 | 131.5392
7 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 16109.272 | 0 | 0
7.1 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 3.2 | 1651.82 | 2071.71 | 6629.472 | 5285.824 | 6629.472
7.2 | 93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 16 | 43.62 | 54.7 | 875.2 | 697.92 | 875.2
7.3 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 16 | 124.22 | 155.79 | 2492.64 | 1987.52 | 2492.64
7.4 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 2.4 | 1651.82 | 2071.71 | 4972.104 | 3964.368 | 4972.104
7.5 | 92741 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1.6 | 568.02 | 712.41 | 1139.856 | 908.832 | 1139.856
8 |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 5340.76 | 0 | 0
8.1 | 00037106 | SINAPI | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 4048.81 | 5078.01 | 5078.01 | 4048.81 | 5078.01
8.2 | 00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 21.73 | 27.25 | 27.25 | 21.73 | 27.25
8.3 | 00036375 | SINAPI | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 5 | 20.35 | 25.52 | 127.6 | 101.75 | 127.6
8.4 | 00011677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 27.74 | 34.79 | 34.79 | 27.74 | 34.79
8.5 | 00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 10.23 | 12.83 | 12.83 | 10.23 | 12.83
8.6 | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 12 | 3.41 | 4.27 | 51.24 | 40.92 | 51.24
8.7 | 00003538 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 3.61 | 4.52 | 9.04 | 7.22 | 9.04
|  |  | RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS PARAISO |  |  |  |  | 41678.265 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS PRELIMINÁRES CAIXA 20.000 |  |  |  |  | 205.53 | 0 | 0
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3 | 54.63 | 68.51 | 205.53 | 163.89 | 205.53
4.2 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 31401.705 | 0 | 0
4.2.1 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 7.5 | 1651.82 | 2071.71 | 15537.825 | 12388.65 | 15537.825
4.2.2 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1.5 | 460.01 | 576.94 | 865.41 | 690.015 | 865.41
4.2.3 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4.5 | 1651.82 | 2071.71 | 9322.695 | 7433.19 | 9322.695
4.2.4 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 25 | 124.22 | 155.79 | 3894.75 | 3105.5 | 3894.75
4.2.5 | 92741 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 2.5 | 568.02 | 712.41 | 1781.025 | 1420.05 | 1781.025
5 |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 10071.03 | 0 | 0
5.1 | - | PESQUISA | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 20000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 7800 | 9782.76 | 9782.76 | 7800 | 9782.76
5.2 | 00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 21.73 | 27.25 | 27.25 | 21.73 | 27.25
5.3 | 00036375 | SINAPI | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 6 | 20.35 | 25.52 | 153.12 | 122.1 | 153.12
5.4 | 00011677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 27.74 | 34.79 | 34.79 | 27.74 | 34.79
5.5 | 00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 10.23 | 12.83 | 12.83 | 10.23 | 12.83
5.6 | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 12 | 3.41 | 4.27 | 51.24 | 40.92 | 51.24
5.7 | 00003538 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 3.61 | 4.52 | 9.04 | 7.22 | 9.04
[5 empty] | Total sem BDI |  | 100877.9772 |  | 100877.9772 | 126519.6724
[5 empty] | Total do BDI |  | 25641.6952
[5 empty] | Total Geral |  | 126519.6724

## Orçamento
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO Rua dos Dourados 61 – Centro – São Miguel do Gostoso - RN CNPJ: 01.612.396/0001-90
Obra |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | DATA
CONSTRUÇÃO DE RESERVÁTORIOS ELEVADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE ANGICO VELHO, MORRO DOS PAU, PARAISO E NO CAMPO MUNICPAL DE FUTEL NO MUNICÍO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO RN |  |  |  | SINAPI - 03/2021 - Rio Grande do Norte |  | 20.34% |  | 2021-05-07
1 |  |  | RESERVATÓRIO DE 10.000 LITROS ANGICO VELHO |  |  |  |  | 20707.8107
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINÁRES |  |  |  |  | 126.2241
1.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.92 | 54.63 | 65.7417 | 126.2241 | 104.8896 | 126.2241
2 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 15457.028 | 0 | 0
2.1 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 3.2 | 1651.82 | 1987.8002 | 6360.9606 | 5285.824 | 6360.9606
2.2 | 93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 16 | 43.62 | 52.4923 | 839.8769 | 697.92 | 839.8769
2.4 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 16 | 124.22 | 149.4863 | 2391.7816 | 1987.52 | 2391.7816
2.4 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 2.4 | 1651.82 | 1987.8002 | 4770.7205 | 3964.368 | 4770.7205
2.5 | 92741 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1.6 | 568.02 | 683.5553 | 1093.6884 | 908.832 | 1093.6884
3 |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 5124.5586 | 0 | 0
3.1 | 00037106 | SINAPI | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 4048.81 | 4872.338 | 4872.338 | 4048.81 | 4872.338
3.2 | 00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 21.73 | 26.1499 | 26.1499 | 21.73 | 26.1499
3.3 | 00036375 | SINAPI | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 5 | 20.35 | 24.4892 | 122.446 | 101.75 | 122.446
3.4 | 00011677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 27.74 | 33.3823 | 33.3823 | 27.74 | 33.3823
3.5 | 00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 10.23 | 12.3108 | 12.3108 | 10.23 | 12.3108
3.6 | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 12 | 3.41 | 4.1036 | 49.2431 | 40.92 | 49.2431
3.7 | 00003538 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 3.61 | 4.3443 | 8.6885 | 7.22 | 8.6885
|  |  | RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS CAMPO DE FUTEBOL |  |  |  |  | 39990.4682 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS PRELIMINÁRES CAIXA 20.000 |  |  |  |  | 197.2252 | 0 | 0
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3 | 54.63 | 65.7417 | 197.2252 | 163.89 | 197.2252
4.2 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 30130.0132 | 0 | 0
4.2.1 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 7.5 | 1651.82 | 1987.8002 | 14908.5014 | 12388.65 | 14908.5014
4.2.2 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1.5 | 460.01 | 553.576 | 830.3641 | 690.015 | 830.3641
4.2.3 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4.5 | 1651.82 | 1987.8002 | 8945.1008 | 7433.19 | 8945.1008
4.2.4 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 25 | 124.22 | 149.4863 | 3737.1587 | 3105.5 | 3737.1587
4.2.5 | 92741 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 2.5 | 568.02 | 683.5553 | 1708.8882 | 1420.05 | 1708.8882
5 |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 9663.2298 | 0 | 0
5.1 | 00037106 | SINAPI | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 20000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 7800 | 9386.52 | 9386.52 | 7800 | 9386.52
5.2 | 00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 21.73 | 26.1499 | 26.1499 | 21.73 | 26.1499
5.3 | 00036375 | SINAPI | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 6 | 20.35 | 24.4892 | 146.9351 | 122.1 | 146.9351
5.4 | 00011677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 27.74 | 33.3823 | 33.3823 | 27.74 | 33.3823
5.5 | 00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 10.23 | 12.3108 | 12.3108 | 10.23 | 12.3108
5.6 | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 12 | 3.41 | 4.1036 | 49.2431 | 40.92 | 49.2431
5.7 | 00003538 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 3.61 | 4.3443 | 8.6885 | 7.22 | 8.6885
6 |  |  | RESERVATÓRIO DE 10.000 LITROS MORRO DOS PAUS |  |  |  |  | 20707.8107 | 0 | 0
6.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINÁRES |  |  |  |  | 126.2241 | 0 | 0
6.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.92 | 54.63 | 65.7417 | 126.2241 | 104.8896 | 126.2241
7 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 15457.028 | 0 | 0
7.1 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 3.2 | 1651.82 | 1987.8002 | 6360.9606 | 5285.824 | 6360.9606
7.2 | 93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 16 | 43.62 | 52.4923 | 839.8769 | 697.92 | 839.8769
7.3 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 16 | 124.22 | 149.4863 | 2391.7816 | 1987.52 | 2391.7816
7.4 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 2.4 | 1651.82 | 1987.8002 | 4770.7205 | 3964.368 | 4770.7205
7.5 | 92741 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1.6 | 568.02 | 683.5553 | 1093.6884 | 908.832 | 1093.6884
8 |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 5124.5586 | 0 | 0
8.1 | 00037106 | SINAPI | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 4048.81 | 4872.338 | 4872.338 | 4048.81 | 4872.338
8.2 | 00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 21.73 | 26.1499 | 26.1499 | 21.73 | 26.1499
8.3 | 00036375 | SINAPI | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 5 | 20.35 | 24.4892 | 122.446 | 101.75 | 122.446
8.4 | 00011677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 27.74 | 33.3823 | 33.3823 | 27.74 | 33.3823
8.5 | 00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 10.23 | 12.3108 | 12.3108 | 10.23 | 12.3108
8.6 | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 12 | 3.41 | 4.1036 | 49.2431 | 40.92 | 49.2431
8.7 | 00003538 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 3.61 | 4.3443 | 8.6885 | 7.22 | 8.6885
|  |  | RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS PARAISO |  |  |  |  | 39990.4682 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS PRELIMINÁRES CAIXA 20.000 |  |  |  |  | 197.2252 | 0 | 0
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3 | 54.63 | 65.7417 | 197.2252 | 163.89 | 197.2252
4.2 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 30130.0132 | 0 | 0
4.2.1 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 7.5 | 1651.82 | 1987.8002 | 14908.5014 | 12388.65 | 14908.5014
4.2.2 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1.5 | 460.01 | 553.576 | 830.3641 | 690.015 | 830.3641
4.2.3 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4.5 | 1651.82 | 1987.8002 | 8945.1008 | 7433.19 | 8945.1008
4.2.4 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 25 | 124.22 | 149.4863 | 3737.1587 | 3105.5 | 3737.1587
4.2.5 | 92741 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 2.5 | 568.02 | 683.5553 | 1708.8882 | 1420.05 | 1708.8882
5 |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 9663.2298 | 0 | 0
5.1 | - | PESQUISA | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 20000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 7800 | 9386.52 | 9386.52 | 7800 | 9386.52
5.2 | 00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 21.73 | 26.1499 | 26.1499 | 21.73 | 26.1499
5.3 | 00036375 | SINAPI | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 6 | 20.35 | 24.4892 | 146.9351 | 122.1 | 146.9351
5.4 | 00011677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 27.74 | 33.3823 | 33.3823 | 27.74 | 33.3823
5.5 | 00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 10.23 | 12.3108 | 12.3108 | 10.23 | 12.3108
5.6 | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 12 | 3.41 | 4.1036 | 49.2431 | 40.92 | 49.2431
5.7 | 00003538 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 3.61 | 4.3443 | 8.6885 | 7.22 | 8.6885
[5 empty] | Total sem BDI |  | 100877.9772 |  | 100877.9772 | 121396.5578
[5 empty] | Total do BDI |  | 20518.5806
[5 empty] | Total Geral |  | 121396.5578

## Cronograma
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO Rua dos Dourados 61 – Centro – São Miguel do Gostoso - RN CNPJ: 01.612.396/0001-90
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE RESERVÁTORIOS ELEVADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE ANGICO VELHO, MORRO DOS PAU, PARAISO E NO CAMPO MUNICPAL DE FUTEL NO MUNICÍO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO RN
DATA | 2021-05-07
Item | Descrição | VALOR PREVISTO | 0-30 DIAS |  | 30-60 DIAS |  | 60-90 DIAS
1 | RESERVATÓRIO DE 10.000 LITROS ANGICO VELHO | 21581.5712 | 30% | 6474.4714 | 30% | 6474.4714 | 40% | 8632.6285
2 | RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS CAMPO DE FUTEBOL | 41678.265 | 30% | 12503.4795 | 30% | 12503.4795 | 40% | 16671.306
3 | RESERVATÓRIO DE 10.000 LITROS MORRO DOS PAUS | 21581.5712 | 30% | 6474.4714 | 30% | 6474.4714 | 40% | 8632.6285
4 | RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS PARAISO | 41678.265 | 30% | 12503.4795 | 30% | 12503.4795 | 40% | 16671.306
| TOTAL SIMPLES | 126519.6724 | 30% | 37955.9017 | 30% | 37955.9017 | 40% | 50607.869
| TOTAL ACUMULADO |  | 30% | 37955.9017 | 60% | 75911.7934 | 100% | 126519.6524
MARIA HELENA B. DE OLIVEIRA
Eng. Civil - CREA 211502646-2

## BDI
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO Rua dos Dourados 61 – Centro – São Miguel do Gostoso - RN CNPJ: 01.612.396/0001-90
Descrição do Orçamento |  | Bancos Utilizados |  | B.D.I. |  | Data
Construção de reservatórios elevados nas comunidades de Morro dos Puas, Angico velho, Paraiso e no Campo Municipal de Futebol |  | SINAPI 03/2021 |  | 20,34% |  | 2021-05-07
COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA | CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIOS ELEVADOS
LOCAL | SÃO MIGUEL DO GOSTOSO RN
ITENS | DESCRIÇÃO |  |  |  | VALORES
1.0 | Taxa de Administração Central |  |  |  | 5.5
2.0 | Taxa de Seguros e Garantia |  |  |  | 1
3.0 | Taxa de riscos |  |  |  | 1.27
4.0 | Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  | 1.39
5.0 | Taxa de Lucro/Remuneração |  |  |  | 8.16
6.0 | taxa de Incidencia de Impostos (PIS, COFINS E ISS) |  |  |  | 9.5
VALOR |  |  |  |  | 26.82
OBS: O valor resultante da formula do BDI, acima detalhado, está de acordo com o acórdão do TCU Nº 2622/2013-Plenário,
considerando as variáveis para cada item e está na faixa de administração de 20,34 a 25,00%
TABELA CÁLCULO BDI - AGÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - plenário
CÁLCULO BDI |  |  | INTERVALO ADMISSIVEL
|  | PREENCHER | SITUAÇÃO
|  | COM VALORES | INTERVALO
ITENS | SIGLAS | DENTRO DO | ADMISSIVEL | MINIMO | MEDIO | MAXIMO
INTERVALO
ADMISSIVEL
TAXA DE ADM CENTRAL | AC | 3% | OK | 3% | 4% | 5.5%
TAXA DE SEG+GARANTIA | SG | 0.8% | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
TAXA DE RISCOS | R | 0.97% | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
TAXA DESP. FINANCEIRAS | DF | 0.59% | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
TAXA DE LUCRO/REMUNER | L | 6.16% | OK | 6.16% | 7.4% | 8.16%
TAXA DE INC. IMPOSTOS (PIS,COFINS,ISS) | I | 5.65% | OK | 5.65% | 8.65% | 9.5%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)-1 | BDI RESULTANTE | 20.34% | OK | 20.34% | 22.12% | 26.82%
(1-I)